盐城市大丰区“十四五”社会消防救援事业发展规划

盐城市大丰区消防救援大队

2021年12月

目  录

前  言	1

第一章、形势分析	2

（一）取得进展	2

1.消防安全责任体系日趋完善	2

2.消防安全形势总体保持平稳	3

3.消防综合治理能力稳步提升	3

4.消防基础设施建设逐步加强	4

5.综合应急救援能力显著提升	4

6.消防宣传教育体系逐步完善	5

（二）面临形势	6

1.消防综合治理能力仍有欠缺	6

2.火灾防控形势日益复杂严峻	6

3.消防基础设施建设有待提速	7

4.消防救援力量体系不够完善	8

5.防火监督执法能力有待加强	9

6.综合应急救援能力尚存不足	9

7.公众消防安全意识有待提升	10

（三）发展机遇	10

1.党委政府的坚强领导是根本保证	11

2.新发展理念成为共识是强大动力	11

3.经济社会新发展格局是有利契机	12

4.科技创新驱动发展是有力支撑	12

第二章、指导思想、基本原则和发展目标	13

（一）指导思想	13

（二）基本原则	13

（三）发展目标	14

1.总体目标	14

2.具体目标	14

第三章、主要任务	17

（一）防范化解重大消防安全风险，增强重特大火灾事故抵御韧性	17

1.严格落实消防安全责任	17

2.创新消防安全监管模式	19

3.加强火灾隐患精准治理	20

4.强化基层消防工作组织	21

5.提升消防执法服务水平	22

（二）聚焦消防基层基础建设，构建共建共治共享格局	23

6.科学编修实施消防规划	23

7.稳步推进消防站点建设	23

8.配套完善消防基础设施	25

9.加强消防技防设施普及	27

10.构建全民消防宣教格局	27

（三）健全消防救援力量体系，提升应对处置各类灾害事故能力	29

11.建强综合性消防救援队伍	29

12.大力发展多种形式消防队伍	30

13.加强应急救援装备建设	30

14.加强战勤保障能力建设	31

15.建立应急救援协作机制	32

第四章、保障措施	33

（一）加强组织领导	33

（二）强化经费保障	33

（三）定期监督问效	33

（四）落实工作责任	34

前  言

“十四五”时期是我国在全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的首个五年；是大丰实施创新驱动、“两海”引领、绿色赋能、融合共享“四大战略”，打造苏北高质量发展排头兵、沿海绿色产业新高地、长三角飞地经济示范区，实现高质量发展的重要阶段。“十四五”时期，全区消防工作以全面贯彻习近平总书记关于消防安全的重要论述和对江苏“一年小灶”系列批示为指引，以争创省级安全发展示范城市为契机，进一步推进消防法制化进程、创新消防安全管理、完善公共消防基础设施、构建全覆盖的灭火和应急救援力量体系，为建设“强富美高”新大丰提供良好的消防安全环境。

本规划立足于大丰区经济社会发展需要，根据《中华人民共和国消防法》《江苏省消防条例》《江苏省消防安全责任制实施办法》《盐城市“十四五”社会消防救援事业发展规划》和《盐城市大丰区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》等法律法规及中央、省、市、区的各项决策部署，提出了“十四五”时期大丰区消防事业发展的总体目标、主要任务、重点工程和保障措施，是指导大丰区未来五年消防事业发展的重要依据。

本规划实施期限为2021—2025年。

第一章、形势分析

- （一）取得进展

“十三五”期间，在区委、区政府的正确领导下，在各部门、各单位共同努力和社会各界广泛参与下，全区上下坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于应急管理重要论述和党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府决策部署，主动将消防工作融入经济社会发展大局，全力防范化解重大消防安全风险，不断提高公共消防安全本质水平，切实维护了人民群众生命财产安全和社会稳定，为我区经济社会发展创造了稳定的消防安全环境，群众安全感和满意度不断提升。

- 1.消防安全责任体系日趋完善

深入贯彻《江苏省消防安全责任制实施办法》，建立健全“政府主导、行业联动、网格排查、单位达标”的消防安全管理机制，消防安全工作“齐抓共管”格局初步形成。区委、区政府高度重视消防安全工作，不断加大对消防安全工作的组织领导力度，严格实行“一岗双责”制度，将消防工作纳入全年安全生产工作考评，每年多次召开消防工作专题会议，研究解决公共消防基础设施建设、消防安全专项治理等消防工作面临的重点、难点问题。通过及时调整区、镇两级消防安全委员会成员单位，明确成员单位消防工作职责，完善部门协调机制。推进消防安全网格化管理，建成社会综合治理网格化指挥平台，实现区、镇、村（居）三级联动，实名登记1560名消防网格员，在网格化管理平台中增加消防模块。落实单位“1234+N”消防安全管理机制，持续组织消防安全重点单位开展消防安全标准化达标创建活动，二级、三级消防安全重点单位达标率分别达到95%和65%，社会单位自防自救能力显著提高。

- 2.消防安全形势总体保持平稳

“十三五”时期，全区共发生火灾446起，死亡0人，受伤10人，直接经济损失674.8323万元，较“十二五”时期，火灾起数、死亡人数及直接经济损失分别下降25.79%、100%、33.8%，未发生较大及以上或特别有影响的火灾事故。圆满完成了“两会”“十九大”“G20峰会”“防风险保平安迎大庆”等一系列重大消防安保任务。

- 3.消防综合治理能力稳步提升

贯彻落实中央消防执法改革决策部署，稳步推进“双随机、一公开”监管、承诺制管理，消防监督执法和服务质效明显提升。扎实开展消防安全“一年小灶”“三年大灶”专项行动，持续开展高层建筑、易燃易爆企业、大型综合体、群租房以及电气火灾、打通“生命通道”、电动自行车等重点领域专项整治，协同应急、民政、住建、商务、市场监管、文旅等行业部门治理养老机构、住宅小区、大型商业综合体、高层建筑、商场市场、文物古建筑等场所消防安全隐患。“十三五”期间，全区共检查社会单位10307家次，发现并整改火灾隐患或违法行为15573处，挂牌督改重大火灾隐患单位13家，重点领域消防安全风险得到有效化解。

- 4.消防基础设施建设逐步加强

以提高火灾“救早、灭小”能力为目标，推进消防安全重点单位、社区（村居）微型消防站建设，分别建成微型消防站167个、185个。提请区政府明确各职能部门市政消火栓的建设、管理职责，将市政消火栓新建、补建和维修工作纳入年度城建重点工程。“十三五”期间，全区新增市政消火栓565个，总数达1503个，新建5处消防取水码头。发挥“智慧消防+”的作用，新接入消防设施联网监测系统163家。深化消防技防设施建设，推进出租屋、“九小”场所安装独立式感烟火灾报警器2千只、简易喷淋灭火系统95套，住宅小区安装智能电动车集中充电装置328套，火灾危险性高的人员密集场所、劳动密集型企业安装电气火灾监控系统152套。

- 5.综合应急救援能力显著提升

全区消防救援队伍忠实践行习近平总书记重要训词精神，坚持“五个不动摇”，落实“两严两准”标准，顺利完成改革转制。主动适应“全灾种、大应急”职能转变，深化“营区、单位、基地”三位一体实战化训练，组建1+N建筑消防设施、水域救援等专业队伍，加快转型升级和提质强能。加强政府专职消防队员的招录和管理等工作，建设政府专职消防队办公执勤场所，配齐消防车辆器材装备，已完成新建或提档升级大丰港经济开发区特勤、临港产业园、高新区、经济开发区（在建）、白驹镇（在建）等5支政府专职消防队，切实提升消防救援队伍综合应急救援能力。加快应急救援装备建设，新购置各类消防车26辆，配备直臂云梯消防车、城市主战消防车等专用消防车，强化高层建筑、地下工程、综合体等场所区域特种攻坚装备配备，配齐配强水域、地震等专业装备。“十三五”期间，全区消防救援机构共接处警3885次，出动车辆5216辆次，出动人员27005人次，抢救被困人员386人，疏散被困人员327人，挽回财产1074.2万元，成功处置同德村火灾、立通气体有限公司火灾、东沙海洋商品有限公司火灾等急难险重灾情。

- 6.消防宣传教育体系逐步完善

“十三五”期间，新建应急消防科普教育场馆1处，新建科普教育实践基地1处，并成功入选2020年度江苏省应急消防科普教育基地。开展“安全生产月”“119消防宣传月”“消防站开放日”“5·12防灾减灾日”“百团进百万企业”等主题消防宣传教育活动，组织开展大队主官“百名消防指挥长宣讲消防安全”活动。广泛发动社会各界力量开展消防宣传教育，深入开展消防宣传进社区、进学校、进企业、进农村、进家庭。联合教育局开展“开学第一课”“六个一”“上一节消防课、参观一次消防队（站）或科普教育基地、完成一次暑期家庭消防作业”“消防进军训”等多种形式校园消防安全宣传教育活动，受众学生25万余人次。全方位的消防宣传教育体系基本形成。

- （二）面临形势

“十四五”时期，是以习近平总书记关于安全生产重要论述和对江苏“一年小灶”系列批示为指引，建强国家综合性消防救援队伍的攻坚时期，也是大丰区争创省级安全发展示范城市、建设“强富美高”新大丰的关键时期。从全区消防安全形势来看，火灾形势总体平稳可控，但消防安全基础工作和保障能力不足的问题仍较为突出，消防安全形势依然严峻，消防工作面临更大压力、更多挑战。

- 1.消防综合治理能力仍有欠缺

“政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与”的消防工作格局尚未健全，“政府主导”的消防安全责任体系有待进一步加强，消防安全工作考核尚未纳入大丰区绩效考核评价体系，尚未与奖励惩戒、干部管理挂钩，“一票否决”制度尚未建立。“行业联动”机制依然存在行业部门职责履行主动性差的现象，部分镇消安委工作机制有待进一步完善，消安委办公室尚未实体化运作。行业监管部门责任落实存在逐级弱化，对消防工作的组织领导存在“上热下冷”现象，基层组织自觉性不高。“单位达标”机制尚未全面铺开，“1234+N”达标创建工作仅完成了重点单位的消防安全标准化管理任务，行业消防安全标准化管理仍处于起步阶段，部分单位消防安全意识、法制观念淡薄，消防安全管理制度执行不到位问题依然存在。

- 2.火灾防控形势日益复杂严峻

“十三五”期间，大丰区工业化、城镇化加快推进。截至2020年底，城镇化率达到64%以上，地区生产总值686.78亿元、同比增长4%，中心城区建成区面积突破40平方公里、城市常住人口达到21万人。一方面，城市建设日新月异，各类危险源逐年增加，致灾因素不断增多。人员密集场所、易燃易爆单位、高层地下建筑、大型物流仓储数量激增，城中村、回迁区、拆迁临时安置点和群租房、“三合一”、“九小”场所等乱点区域，违章建筑多、分布范围广，隐患“整治、反弹，再整治、再反弹”问题突出，农村空巢老人、留守儿童增多，“小火亡人”防范压力与日俱增。另一方面，大丰区工业生产持续发展，主导产业发展良好，新兴产业发展强劲，纺织业、造纸和纸制品业、电力热力生产和供应业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业等支柱产业，生产过程中新材料、新技术的广泛应用导致危险品种类、火灾危险源与日俱增，灭火救援形势日益严峻。同时，大量过境交通给消防救援带来新压力，大丰区东西距离44公里，南北距离63公里，沿海高速、大徐高速、宁靖盐高速、沪宁高速等穿境而过，海岸线112公里，水陆交通发达、货运繁忙，危险品运输车辆众多，随着盐通高铁的通车，大丰西站投入使用，高铁站的功能复合性和人员密集性对灭火救援提出新要求。

- 3.消防基础设施建设有待提速

大丰区行政区面积3059平方公里，共有11个镇、2个街道、2个省级开发区（大丰经济开发区和大丰港经济开发区）以及其他4个功能区（高新区、沪苏大丰产业联动集聚区、苏盐沿海合作开发区、常州盐城工业园）。公共消防基础设施建设与城市经济社会发展不相匹配、不均衡问题突出。截止到2020年底，大丰中心城区建成区面积已达40平方公里以上，仅有幸福路消防站（一级普通站）、丰华街道（高新区）政府专职消防站（省规二级站）、经济开发区政府专职消防站（省规一级站，在建）等3座消防站，城市消防站辖区面积过大，难以满足“5分钟消防”的工作要求。全区19个镇（街道）、区（园）中仍有10个镇、1个街道、3个功能区没有政府专职消防站，镇级政府专职消防站缺失率达73.68%。市政消火栓建设欠账较多，全区应建市政消火栓2035个，现有1503个，完好率97.7%、缺建率26.1%。消防救援队伍改制后承担了“全灾种、大应急”职能，亟需补齐公共防疫、防汛抗洪、地震救援等方面的器材装备，同时部分消防车辆达到最高服役年限，亟需更新。

- 4.消防救援力量体系不够完善

随着城市建设的飞速发展，高层地下建筑、石油化工企业、大型商场市场等场所不断增多，日益繁重的灭火救援任务与消防救援队伍数量不足的矛盾愈加突出。全区年均出动消防救援人员超6771人次，消防体制改革后灭火救援以外的救援行动占比大幅增加，从10%左右增加到近40%，现有的消防救援力量布局不能满足队伍日常管理和执勤备战需求。全区现有16支消防救援队伍（含1支综合性消防救援队和15支政府专职消防队，多数镇级区域有队无站），消防救援人员248人（含政府专职消防员、消防文员），万人拥有消防人员数量3.44人。在“国家队”消防员难以大幅增编的情况下，亟需加快政府专职消防队和乡镇消防队建设，探索建立“国家队”与政府专职消防队“统一管理、统一训练、统一备勤”的消防救援力量体系。

- 5.防火监督执法能力有待加强

防火监督执法人员数量不足，难以满足日益繁重的防火监督工作任务和要求。“十三五”期间，通过分析大丰区消防救援大队监督执法数据，区消防救援大队在检查单位数量、发现火灾隐患或违法行为、下发责令整改通知书等方面下降严重。另外，针对九小场所、三合一场所消防安全专项检查，开展方案不科学，单位隐患整改不到位，合格率较低。消防监督执法人员执法行为规范性不够，缺乏相应的专业培训，对消防法律法规和技术规范掌握有待进一步提高。消防监督执法信息化处于起步阶段，网络监管系统应用尚未全面展开，消防设施联网监控接入率较低。

- 6.综合应急救援能力尚存不足

消防救援队伍正从应对“单一灾种”向“全灾种、大应急”转变，一方面继续履行灭火救援职责，另一方面成为如地震、洪涝、干旱等自然灾害和交通、危化品等事故救援的中坚力量，亟需与医疗卫生、民政、公安交警、交通及新闻媒体等行业部门建立应急救援联动机制，同时需要加强综合性应急救援装备配备。目前，消防救援队伍与社会各方的保障力量存在协调不够成熟、管理体制尚不明确、相关应急预案缺失的现象，各部门、各救援力量之间沟通协调不够，缺乏统一、有序、科学的组织指挥，日常开展合成演练较少，势必造成战时应急联动信息不畅通、响应不及时、配合不到位。综合性应急救援装备配备以灭火救援为主，缺乏工程机械类装备配备，如轮式推土机、履带式挖掘机、牵引式平板运输车等地震、洪涝、交通救援行动所需的工程机械装备，一定程度上影响了“全灾种”救援能力。

- 7.公众消防安全意识有待提升

社会化消防宣传教育体系尚未健全，全社会关注、参与消防工作的氛围不浓。义务教育阶段宣传教育不够广泛，消防安全纳入公务员、企事业单位职工入职培训力度不大，单位消防安全责任人接受消防教育培训不足，电工、电焊工等特种作业人员接受消防教育培训不到位，公众消防安全意识薄弱、技能缺乏，扑救初起火灾、疏散逃生等自防自救能力较差。消防宣传教育形式偏“传统化”，随着消防宣传进入全媒体时代，人民群众需要更加生动、更加有针对性的宣传教育形式。消防站开放活动没有形成长效机制，应急消防科普教育场馆和微型消防体验室建设力度及功能拓展还需加强，消防宣传教育“沉浸式”体验形式有待进一步推广。

- （三）发展机遇

“十四五”时期，是全面建设小康社会向建设社会主义现代化转变的关键时期，是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期。同时也是我区持续主攻“四大经济”、实施“四大战略”，打造苏北高质量发展排头兵、沿海绿色产业新高地、长三角飞地经济示范区，谱写“争当表率、争做示范、走在前列”的大丰篇章的关键时期。经济长期向好，治理效能提升，发展韧性强劲，社会大局稳定，继续发展具有多方面优势和条件，为全区消防救援事业改革发展带来前所未有的历史机遇。

- 1.党委政府的坚强领导是根本保证

习近平总书记对消防救援工作和队伍建设给予特殊关爱，“四句话方针”为消防救援队伍改革发展提供了科学指南和根本遵循。党中央、国务院坚持以人民为中心的发展思想，要求江苏开好“一年小灶”、转入“三年大灶”，为全区防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故指明了前进方向。全区各级党委政府高度重视消防救援工作，加强对消防救援工作的组织领导，加大对消防救援工作的支持力度，为消防救援事业改革发展提供了根本保证。

- 2.新发展理念成为共识是强大动力

新发展理念已经成为自上而下越来越强的共识，贯彻到发展各领域和全过程。全区各地、各有关部和单位坚持“两个至上”，统筹发展和安全两件大事，强化底线思维和风险意识，对消防安全越来越重视，投入越来越大，采取的措施越来越务实有力，通过健全落实消防安全责任制，深化火灾隐患排查整治，强化综合应急救援准备，为消防救援工作注入源源不断的强大动力。

- 3.经济社会新发展格局是有利契机

未来五年是大丰区实现跨越发展的新一轮战略机遇期，新型城镇化、区域协同化、城乡一体化的更高质量发展，将更加注重从“量”的增长到“质”和“量”的同步提高，有利于加强火灾防范能力、公共消防设施、消防救援力量、应急救援装备等建设。人民群众对幸福感、获得感、安全感的旺盛需求，促使公众消防安全素质不断提升，社会消防力量持续壮大，消防公益事业蓬勃发展，为推动消防治理体系和治理能力现代化汇聚起磅礴力量。

- 4.科技创新驱动发展是有力支撑

伴随新一轮科技革命和产业变革深入发展，新旧动能加速转换、具备更高安全性的新技术新装备新工艺新业态大量涌现，物联网、云计算、大数据、人工智能、5G等高科技在消防领域深度集成应用，促使落后工艺、技术、装备和产能加快淘汰，将大幅降低消防安全风险，有效提升消防安全监测预警、监管执法、指挥决策、应急救援、遂行保障等能力，为消防救援事业高质量发展提供了有力支撑。

第二章、指导思想、基本原则和发展目标

- （一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，落实习近平总书记关于应急管理重要论述、重要训词和视察江苏重要讲话指示精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚持党的集中统一领导，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，以推进消防治理体系和治理能力现代化为主线，全面提升防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故能力，坚决预防遏制重特大火灾事故，有效维护人民群众生命财产安全和社会稳定，不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感，为推动高质量发展走在前列、建设“强富美高”新大丰提供坚实的消防安全保障。

- （二）基本原则

——坚持党的绝对领导。始终把习近平总书记关于应急管理重要论述和重要训词精神作为根本指引，坚持党对消防救援事业的绝对领导，把党的政治优势、组织优势和制度优势转化为发展优势，为消防治理体系和治理能力建设凝聚力量、提供保障。

——坚持践行两个至上。牢固树立以人民为中心的发展思想，正确处理好安全与发展、安全与效益的关系，把保护人民群众生命财产安全放在首位，健全消防安全风险化解机制，提升火灾风险防范水平和应急救援能力，全力保障人民群众生命财产安全。

——坚持创新消防治理。建立完善隐患排查治理体系和安全预防控制体系，着力解决消防安全领域的深层次问题。注重科技创新赋能消防发展，全面融入“智慧城市”、安全发展示范城市建设，推进新一代信息技术、人工智能等前沿科技在消防领域深度应用，提升消防治理系统化、科学化、智能化水平。

——坚持共建共治共享。把群众观点和路线贯穿工作始终，强化群策群防群治，大力弘扬消防文化，加大宣传培训和科普力度，不断提升社会消防安全意识，积极构建人人有责、人人尽责、人人参与、人人享有的共建共治共享格局。

- （三）发展目标

- 1.总体目标

到2025年，消防安全风险防控体系和覆盖城乡消防救援力量体系基本建立，消防治理体系和治理能力现代化取得重大进展，消防安全形势趋稳向好，火灾事故总量持续下降，较大以上火灾事故有效遏制，重特大火灾事故坚决遏制，防范火灾事故的能力显著增强，城乡消防安全基础条件明显改善，国家综合性消防救援队伍作为应急救援主力军和国家队作用充分彰显，应对处置各类灾害事故的能力显著提升，为高质量发展和人民美好生活提供坚实的消防安全保障。

- 2.具体目标

——社会消防治理水平显著提升。消防安全风险防范化解机制逐步健全，消防安全责任有效落实，综合治理精准高效，基层治理有效夯实，公共消防设施全面加强，监管力量覆盖城乡，消防安全环境明显改善。各级消防安全委员会常态运行机构设立率、基层事业编制防火力量建设示范单位树立率100%，重大消防安全风险隐患整改率100%，行业消防安全标准化管理示范建设、重点单位消防安全高质量管理达标率100%，人员密集场所消防安全“四个能力”标杆建设、社区消防安全升级改造示范单位达标率100%。

——消防救援力量体系基本构建。消防救援体制机制更加完善，消防专业救援力量坚强有力，社会消防力量快速发展，消防救援力量布局更加科学、发展更加强劲。城市消防救援站建设、消防救援队伍正规化建设总体达标率100%，镇级区域消防救援站建设覆盖率100%，“蓝焰英才”计划领军人才、紧缺人才总体配备率100%，政府专职消防队建设总体达标率100%，专职消防队员占总人口比例不低于0.4‰。

——综合应急救援能力全面增强。应急救援调度指挥、装备物资、通信保障、力量投送等实战能力显著增强，复杂条件下灭火救援能力显著提升，应急救援主力军和国家队作用更加凸显。灭火救援装备建设、战勤保障消防站、物资储备库建设总体达标率100%，配备远程供水系统（不少于1公里供水距离）和城市排涝系统，专业救援人员持证率100%，救援人员专项培训率100%。

——科技引领支撑效能显著发挥。科技资源、信息资源配置更加优化，管理创新和激励机制进一步完善，消防工作信息化应用水平普遍增强，“数据赋能”科学救援、精准防控、精细管理成效明显提升。与政府相关部门间信息交互渠道畅通高效，火灾防控智能感知触角全面延伸，应急救援所需信息多元汇聚。各级信息化基础设施总体建设率100%，重点单位消防安全管理系统应用率100%，建筑消防设施联网监测系统接入率100%。

——共建共治共享格局基本形成。全社会消防安全文明程度明显提升，公众消防安全意识和自防自救能力显著增强，社会消防力量参与消防治理的政策机制更加完善，基层和单位消防安全隐患“自知、自查、自改”有效落实，人人有责、人人尽责、人人参与、人人享有的社会消防治理格局初步构建。消防从业人员持证上岗率100%，消防救援站总体开放率100%，各级消防科普教育基地总体建成率100%，重点人群消防安全总体培训率100%，公众消防安全知晓率不低于90%。

- 第三章、主要任务

- （一）防范化解重大消防安全风险，增强重特大火灾事故抵御韧性

- 1.严格落实消防安全责任

强化党委政府领导责任。贯彻落实《江苏省消防安全责任制实施办法》，建立党委政府定期研究消防安全、消防救援机构定期报告的“双定期”机制，建立消防工作巡查制度，完善消防工作督导、考核机制，相关结果作为政府经济社会发展业绩考核的重要内容。强化对火灾事故和消防安全责任落实情况的约谈警示，强化火灾事故延伸调查，对造成人员死亡或重大社会影响的火灾，依法调查有关单位和个人遵守消防法律法规、技术标准情况，查清使用管理、工程建设、中介服务、消防产品质量、属地监管和行业监管等方面的责任。开展亡人和有影响火灾事故“回头看”，对政府、行业部门、火灾事故相关责任单位及责任人员落实防范和整改措施情况开展评估，督促落实各级消防安全责任。

落实行业部门监管责任。严格落实“三管三必须”要求，实体化运行区、镇两级消防安全委员会，设立常态运行的办公机构，建立健全火灾事故调查处理、消防安全重大问题问责、警示约谈、重大隐患挂牌督办、重大问题抄告反馈等制度。消防救援机构牵头成立火灾原因联合调查组，住建部门作为成员单位参与调查，住建部门和消防救援机构在火灾原因调查过程中加强协同配合，通过发现、总结，解决建设工程防火技术问题，提升建筑类火灾防控能力，推动调查成果转化为火灾防范措施。教育、民政、文化旅游、卫生健康、文物等部门，建立完善行业消防安全管理制度，打造学校、养老机构、旅游景区、医院、文物古建筑等消防安全标准化管理示范标杆，实施标准化、规范化管理。发展改革、规划、住建、市场监管等部门，建立信息共享、执法衔接、移交查办等制度，加强项目审批环节、工程建设领域和电气、电动车、消防产品等生产流通领域的源头监管。健全行业部门分析评估、定期会商、联合执法等机制，针对突出隐患问题组织开展集中整治，形成齐抓共管消防工作格局。

督促社会单位主体责任。全面推行火灾风险隐患“自知、自查、自改”和公示承诺、风险申报制度，分类编制火灾风险指南和检查指引。强化社会单位“四个能力”建设，健全消防安全自主管理机制，培养消防安全管理“明白人”。推动高层公共建筑、大型商业综合体等聘用注册消防工程师参与消防安全管理。指导大型商业综合体常态化开展消防设施维保、全员消防培训等“七个一”活动，推动2万平方米以上大型商业综合体消防安全管理人，全部取得注册消防工程师执业资格或工程类中级以上专业技术职称，组建专业的消防安全管理团队和应急处置团队，打造一批消防安全标准化管理示范单位。将城镇老旧小区消防设施改造提升纳入消防民生实事工程，结合全区城镇老旧小区改造提升总体安排，同步开展老旧小区消防安全整治，从2021年起，根据城镇老旧小区改造年度提升计划，将消防设施改造纳入全过程，同步设计、同步施工、同步验收，打造一批社区消防安全省级改造示范单位。鼓励引导公众聚集场所投保火灾公众责任险，推动保险公司建立完善检查评估制度，发挥保险机构参与火灾风险评估、火灾事故预防等作用，有效提升单位消防安全管理水平。

重点工程专栏01：消防民生实事工程

●城镇老旧小区消防设施改造提升工程：将消防车通道、电动自行车充电桩、简易消防设施建设等纳入为民办实事工程和政府年度老旧小区改造目标任务。2021年，重点整治纳入城镇老旧小区改造提升计划的，涉及消防设施改造，以及前期已经改造完毕的老旧小区。 ●从2022年起，根据年度城镇老旧小区改造提升项目计划，同步开展消防设施改造，到“十四五”末，全区2000年前建成的需改造城镇老旧小区全部改造完成。

- 2.创新消防安全监管模式

落实消防执法改革举措，全面推行适应新产业、新业态、新模式特点的“五位一体”新型监管模式。优化“双随机、一公开”监管，适当提高火灾高风险场所、严重违法失信对象监督检查抽查率。强化重点监管，聚焦火灾多发行业领域和重大节日、重要节点，盯紧突出风险隐患和严重违法行为，实施精准检查、从严监管。建立多部门联合检查、信息共享、执法衔接、移交查办等制度，完善消防安全事中事后监管工作运行机制。建立完善消防安全领域信用管理办法和机制，对消防失信单位和个人实施联合惩戒。运用物联网和大数据等技术，推进消防安全远程监督、线上管理，提高监管能力和效率。持续拓展高层建筑、火灾高危单位、消防安全重点单位以及“三合一”、九小场所等重点区域物联感知能力，实时监测汇聚建筑消防设施运行和社会单位消防安全管理等数据，为消防监督管理、火灾风险智能分析和火灾隐患动态监测预警等提供基础数据源。强化火灾事故延伸调查、案例复盘结果应用，对造成人员死亡或重大影响的火灾严格倒查问责，发现违法违规行为依法实施联合惩戒。同一地域反复发生同类火灾的，从严调查处理。

- 3.加强火灾隐患精准治理

加强消防安全风险评估，定期发布风险评估结果，建立早发现、早预警、早防范机制。推行专家检查制度，鼓励聘请专家或采用政府购买服务等形式，委托第三方技术服务机构定期开展火灾高风险场所消防检查、隐患整改和专业评估。落实每半年一次消防安全形势综合分析，民政、商务、教育、卫健、文旅、民宗等部门每半年进行一次行业系统消防安全风险分析研判，火灾高危单位每年一次消防安全评估制度，全面提升城市消防安全风险防范能力。大力实施“消防安全专项整治三年行动”，强化“高低大化”“老幼古标”“城中村”“三合一”以及城乡结合部、物流仓储等区域场所专项整治，持续开展电气火灾、打通“生命通道”、电动自行车和高层建筑专项治理。

重点工程专栏02：重点领域消防安全专项整治

●打通“生命通道”工程：加强消防车通道建设监督和管理，深入推进打通消防“生命通道”工程，确保新建、改建的市政道路满足消防车通行要求。单位和住宅小区内消防车通道要逐一划线、标名、立牌，实行标识化管理。老旧小区要按照“先急后缓”原则，结合整体改造计划，因地制宜实施治理。健全部门联合执法管理机制，2022年前，全区高层小区、高层公共建筑全面实现消防车通道规范化管理。 ●实施老旧场所突出风险治理工程：针对老旧小区、老旧市场、家庭生产加工作坊、“三合一”场所、区域性隐患、城乡结合部等突出风险，结合“十四五”规划编制实施、新型城镇化建设、城镇保障性安居工程、城镇老旧小区改造、城镇棚户区改造等，分类施策、分类整治，组织升级改造消防设施，推动落实基层消防安全管理措施，有效改善消防安全条件。消防、工信、市场监管、公安、住建、交通等部门应加大对电动自行车生产、流通、改装以及停放、充电等重点环节的消防安全隐患排查治理工作。2022年底前，全区居民住宅区全部落实电动自行车集中管理要求措施。

- 4.强化基层消防工作组织

镇（街道）、区（园）按照《中华人民共和国消防法》《消防安全责任制实施办法》有关要求，明确或另行单独设置具有行政编制属性或以行政编制为主体、事业编制为补充的消防安全管理机构，和镇（街道）、区（园）消防安全委员会办公室合署办公，承担统筹协调本镇（街道）、区（园）消防安全投入、消防规划及公共消防设施建设、消防力量发展、消防安全综合治理、消防监督执法等工作职责。依托村（居）民委员会网格管理组织、力量、机制，充分发挥基层网格员、志愿者、保安等力量作用，落实防火巡查和消防宣传工作。严格落实消防控制室持证上岗制度，鼓励大型医疗建筑、大型商业综合体等社会单位聘用注册消防工程师参与消防管理，提升单位消防安全管理水平。

重点工程专栏03：基层消防监管力量建设工程

●消防安全委员会：实体化运作区消防安全委员会办公室，并配备不少于3名专职工作人员；全国重点镇、一般建制镇（城市街道）全部设立消防安全管理机构（消防安全委员会办公室），分别配备不少于5人、3人的专职工作人员。 ●实施老旧场所突出风险治理工程：针对老旧小区、老旧市场、家庭生产加工作坊、“三合一”场所、区域性隐患、城乡结合部等突出风险，结合“十四五”规划编制实施、新型城镇化建设、城镇保障性安居工程、城镇老旧小区改造、城镇棚户区改造等，分类施策、分类整治，组织升级改造消防设施，推动落实基层消防安全管理措施，有效改善消防安全条件。消防、工信、市场监管、公安、住建、交通等部门应加大对电动自行车生产、流通、改装以及停放、充电等重点环节的消防安全隐患排查治理工作。2022年底前，全区居民住宅区全部落实电动自行车集中管理要求措施。

- 5.提升消防执法服务水平

加快“放管服”改革，共享证照、许可等信息，落实容缺后补、绿色通道、告知承诺、邮政或在线送达等便利化措施。融入政府“一网通办”平台，推行预约办理、同城通办、跨层联办等服务方式。全面推行火灾损失统计申报、举报投诉受理、罚款缴纳、解除临时查封申请和恢复使用生产经营申请等事项“网上办”“掌上办”。开展全区防火岗位大练兵活动，实现防火监督干部“三清四会”、消防文员“一懂四会”、参与防火工作消防员“两清三会”，全面提高行政执法人员职业素养。加强政府专职消防员入职培训管理，新录用政府专职消防员须参加不少于三个月的入职培训。规范消防执法行为，全面实施消防执法全过程记录、法制审核、执法公示制度，严格限制消防行政处罚自由裁量权，严格执行双人执法、持证上岗、岗位交流制度。将消防监督执法信息全部纳入消防监督管理信息系统，实现消防监督执法所有环节网上流转、全程留痕、闭环管理。建立健全社会满意度评判、执法质量考核评议、纪检监督问廉、执法跟踪评价等综合评价体系，强化内部监督，落实问责倒查机制。

- （二）聚焦消防基层基础建设，构建共建共治共享格局

- 6.科学编修实施消防规划

将消防工作纳入国民经济和社会发展计划，结合乡村振兴战略、老旧小区和城中村改造工程等，落实国土空间总体规划要求，加强与有关国土空间规划的衔接，编修消防专项规划，规划批复成果纳入同级国土空间基础信息平台。细化城乡消防规划近期具体内容，逐年明确城镇消防救援站、市政消火栓等公共消防设施建设任务、完成时限，确保消防规划内容落地。建立消防规划执行情况分析评估机制，提请政府每年开展1次消防规划督查，严格监督落实已审批的消防规划。2022年底前，各建制镇全部完成消防专项规划制（修）订工作。

重点工程专栏04：消防专项规划编制

●有序开展乡镇消防专项规划的编制，2021年底前，完成中心城区（含丰华街道、大中街道、大丰经济开发区、大丰港经济开发区）及刘庄镇、新丰镇、三龙镇、大桥镇、西团镇等5个乡镇消防专项规划编制。2022年底前，完成其余乡镇消防专项规划编制。

- 7.稳步推进消防站点建设

根据城镇建成区面积、常住人口和灭火救援任务量等实际需求，依照标准、综合评估，统筹规划建设消防站点，多段灭火和应急救援响应时间，缩小单个消防站点保护半径。在老城区、人口稠密区、商业密集区、工业集中区，遵循“消防站5min内到达辖区边缘”和“就近服务，战略支援”原则，因地制宜增置撬装式小型消防站或消防执勤点。根据《盐城市大丰区人民政府专职消防队站建设三年规划（2021-2023）》及大丰区现实需求，“十四五”时期，全区保留现状6座消防站（含2座在建）、新建13座消防站，实现全区镇（街道）、区（园）消防救援站全覆盖。对位于中心城区（包括主城区和港区）范围的政府专职消防站按照一级普通消防站标准进行用地预留，以便扩建。

| 重点工程专栏05：消防队站建设 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规划消防站点 名称 | 等级 | 规划方式 | 完成时限 | 远景控制 （2035年） |
| 01 | 大丰港经济开发区特勤政府专职消防站 | 特勤消防站 | 规划新建 | 2022年 | —— |
| 02 | 幸福路消防站 | 一级普通站 | 现状保留 | —— | —— |
| 03 | 新丰镇政府专职消防站 | 省规一级站 | 规划新建 | 2021年 | —— |
| 04 | 刘庄镇政府专职消防站 | 省规一级站 | 规划新建 | 2021年 | 预留用地，按特勤消防站控制 |
| 05 | 三龙镇政府专职消防站 | 省规一级站 | 规划新建 | 2021年 | —— |
| 06 | 西团镇政府专职消防站 | 省规二级站 | 规划新建 | 2022年 | —— |
| 07 | 大中街道政府专职消防站 | 省规一级站 | 规划新建 | 2021年 | 预留用地，按一级普通站控制 |
| 08 | 丰华街道（高新区）政府专职消防站 | 省规二级站 | 现状保留 | —— | 预留用地，按一级普通站控制 |
| 09 | 经开区政府专职消防站 | 省规一级站 | 提档升级 | 2021年 | 预留用地，按一级普通站控制 |
| 10 | 临港产业园政府专职消防站 | 省规一级站 | 在建 | 2022年 | 预留用地，按一级普通站控制 |
| 11 | 白驹镇政府专职消防站 | 省规二级站 | 在建 | 2022年 | —— |
| 12 | 万盈镇政府专职消防站 | 省规二级站 | 规划新建 | 2022年 | —— |
| 13 | 大桥镇政府专职消防站 | 省规二级站 | 规划新建 | 2022年 | —— |
| 14 | 草堰镇政府专职消防站 | 省规二级站 | 规划新建 | 2022年 | —— |
| 15 | 南阳镇政府专职消防站 | 省规二级站 | 规划新建 | 2022年 | —— |
| 16 | 草庙镇政府专职消防站 | 省规二级站 | 规划新建 | 2022年 | —— |
| 17 | 小海镇政府专职消防站 | 省规二级站 | 规划新建 | 2022年 | —— |
| 18 | 沪苏大丰产业联动集聚区政府专职消防站 | 省规二级站 | 规划新建 | 2022年 | —— |
| 19 | 苏盐沿海合作开发区 | 省规二级站 | 规划新建 | 2022年 | 预留用地，按一级普通站控制 |
| 20 | 常州盐城工业园 | 省规二级站 | 规划新建 | 2022年 | 预留用地，按一级普通站控制 |

注：规划基础数据截止到2020年底。

- 8.配套完善消防基础设施

结合城市更新和防洪排涝能力建设，同步实施市政消防供水系统升级改造工程，加快城市新建道路市政管网和市政消火栓建设，全面改造无供水管网市政道路，按要求增配市政管网和市政消火栓。充分利用我区河网纵横的优良条件，合理增加天然水源、人工水源消防取水点，构建“市政供水管网为主、天然（人工）水源为辅”的城镇消防供水格局。将市政消火栓建设纳入城建重点工程，加强消防水池、天然水源或人工水体取水口的管理维护，将市政消火栓、消防水池、天然水源或人工水体消防取水点等消防水源纳入城市网格化管理。快补乡村消防基础设施欠账，按照江苏省推进乡村全面振兴总体部署，结合农村人居环境整治提升五年行动及农村危房改造、“美丽乡村”、“四好农村路”、村通硬化路、饮水安全工程和电网升级改造等工作，积极推进农村消防水源、消防通道、消防装备等基础设施建设。加强消防水源标识化建设，对消防水源通过加设保护装置、划线等方式加以凸显，严禁乱停乱放、遮挡消防水源，定期清除遮挡物。2025年底前，全区新建市政消火栓925个，智能消火栓建设改造率达到80%以上。

重点工程专栏06：市政消火栓建设计划表

●开展消防水源普查行动，组织住房城乡建设、水利、城管等部门和消防救援机构，摸清城市市政消火栓、河流、水库、人工水池的位置和底数，逐级登记造册、补录系统，完善消防水源数据库。 ●实施市政管网通达工程，同步新建、补建城市新区、各类园区、成片开发区的新建道路市政管网。 ●责任单位和部门：区消防救援大队统筹负责现有道路市政消火栓建设规划、制定补建计划并负责组织实施，区水利局协助配合。区住建局、交通运输局将市政消火栓建设列入城建道路重点工程，与道路工程建设同步开展。区自然资源和规划局配合做好市政消火栓建设布局规划。区水利局指导自来水公司做好市政消火栓建设、维护保养。区应急管理局做好市政消火栓建设隐患问题的监督通报。市政消火栓建设完成后交付大丰区自来水公司统一维护管理。区财政局将市政消火栓建设、维护保养经费列入财政预算，做好资金保障。 ●“十四五”期间，每年度新建市政消火栓不少于185个，且优先选取商贸区、消防重点单位集聚区等道路。2021年底前，对19个已损坏市政消火栓进行维修。

- 9.加强消防技防设施普及

持续拓展高层建筑、火灾高危单位、消防安全重点单位以及“三合一”、九小场所等重点区域物联感知能力，实时监测汇聚建筑消防设施运行和社会单位消防安全管理等数据，为消防监督管理、火灾风险智能分析和火灾隐患动态监测预警等提供基础数据源。针对高风险对象布点建设消防高空瞭望设施，实现火灾远程可视化智能识别，动态监测区域内火灾风险。重点加强在鳏寡孤独、老弱病残等弱势群体住所安装独立式火灾探测报警器等技防设施。

重点工程专栏07：消防技防设施普及计划

●2021年，完成全区所有鳏寡孤独、老弱病残等弱势群体住所独立式火灾探测报警器安装； ●2021年，火灾高危单位、消防安全重点单位消防控制室联网监控率100%； ●2023年，除火灾高危单位、消防安全重点单位外，其他重点区域火灾物联感知联网率100%。

- 10.构建全民消防宣教格局

深入推进消防宣传“五进”工作，加强党政领导，行业部门、村（居）委负责人，企业消防安全负责人、管理人，以及多种形式消防队员、进城务工人员等重点人群消防安全教育培训。持续将消防知识纳入国民素质教育、普法宣传、科普推广、职业技能等培训教育体系，建立完善学校消防安全教育长效机制。因地制宜建设消防科普教育基地、主题公园、文化广场（街区）、微型消防体验室（点）。实施消防安全宣教科普能力建设工程，推动消防安全科普纳入各类体验馆、数字科技馆和教育培训基地，依托城市公园、图书馆、科技馆等公众文娱设施拓建消防文化功能区，拓展社会公众参与互动体验渠道。积极推进“互联网+”消防宣传教育，依托区消防全媒体中心建立“政务+媒体+服务”消防宣传模式，打造大丰消防官方融媒体产品矩阵。建立消防公益宣传及公益力量培树表彰长效机制，大力发展多种形式消防宣教队伍和消防志愿者队伍，引导社会力量广泛参与形式多样的消防公益服务活动。倡导消防公益文化创作，支持创作消防题材文学和艺术作品，营造“关注消防、参与消防”浓厚氛围。

| 专栏08：全民消防科普教育工程任务清单 |  |
| --- | --- |
| 市级消防科普教育基地 | ●按照市级标准，完善提升现有县级标准的科普教育基地。拓展防范各类自然灾害和安全事故常识的展项，充实应急避险知识，运用新科技手段改进科普活动的形式与内容，增强吸引力、趣味性和智能化、信息化水平。 |
| 消防安全主题公园（街区、广场） | ●消防安全主题公园：2022年，在大中街道、丰华街道、新丰镇、刘庄镇等人口较多、经济较为发达的镇（街道）各建成并开放1处消防主题公园； ●消防安全街区：2022年，依托名都商业街建设1处消防主题街区，通过设置消防主题标语侧旗、张贴含有消防安全知识的游戏地贴、对街道家具进行消防主题改造、增加消防员形象打卡点以及设立微型消防站配备常用消防器材等措施，提高消防主题街区的观赏性、教育性、互动性； ●消防主题广场：依托大丰区文化会展中心建设1处消防主题广场。 |
| 消防站开放 | ●依托各消防站，常态化开展“消防站开放日”活动，每年开放不少于30天，每月开放不少于2天，消防站总体开放率达到100% |
| 社区微型消防体验室（点） | ●分类打造N个消防宣传微型体验室，推广设置撬装式微型消防体验室（点）。“十四五”期间，全区大型城市商业综合体设置微型消防体验室（点）覆盖率达100%；社区、学校微型消防体验室（点）覆盖率达50%。 |

- （三）健全消防救援力量体系，提升应对处置各类灾害事故能力

- 11.建强综合性消防救援队伍

坚持应急救援主力军和国家队发展定位，全面加强国家综合性消防救援队伍建设，优化力量布局和队伍编程，建设应急救援尖刀力量和机动力量，提升重大灾害事故和极限条件下综合救援能力。依托幸福路消防救援站和特勤消防站等骨干力量，推进地震、森林、抗洪抢险、道路交通、危化品等事故救援专业队伍建设，承担全区区域、多灾种应急救援任务。借助盐城市特勤实训基地，加强队伍基地化轮训，强化实景、实地、实操、实战培训训练，推动战斗力由“单一灾种”向“全灾种”转变。

重点工程专栏09：消防救援专业力量建设工程

●区级综合应急救援队：依托幸福路消防救援站建设，力量规模30人，设置地震救援、水域救援、高空救援、大型商业综合体救援等4个编组，配备专业技术人员和装备，提高重大灾害现场全天候、高强度救援能力； ●地震救援分队： ●抗洪排涝救援分队： ●高速公路消防救援分队：借助经开区政府专职消防站距离沈海高速（G15）大丰收费站较近的优势，依托经开区政府专职消防队成立高速公路消防救援分队，力量规模10人； ●森林灭火救援分队：依托新丰镇政府专职消防队组建森林灭火救援分队，力量规模20人； ●化工事故处置专业分队：依托大丰港经济开发区特勤政府专职消防队组建化工事故处置专业分队，力量规模不少于20人；

- 12.大力发展多种形式消防队伍

按照“全面覆盖、注重实效、标准适当、就近可及”原则，全面加强专职消防队、志愿消防队和微型消防站建设，支持社会救援队伍建设，有效补充消防救援力量。严格落实《江苏省政府专职消防队伍管理办法》，所有政府专职消防队站应按照《事业单位登记管理暂行条例》，登记为公益类事业单位，领取事业单位法人证书。推行政府专职消防员持证上岗制度，落实专职队员保障措施，明确政府专职消防队队员享受与国家综合性消防救援队伍同等优待政策，按每人每年10万元标准给予经费保障，并制定逐年递增的工资保障机制，逐步实现政府专职消防员和国家队指战员同工同酬。推进单位企业专职消防队伍建设，督促大型发电厂、港口码头、大型易燃易爆危险品生产储存企业严格按照标准组建企业专职消防队。推进重点单位、村、社区微型消防站达标工程建设，提升单位自主管理和扑救初起火灾能力。

重点工程专栏10：专职消防队伍建设

●政府专职消防队：按照市政府消防队站建设文件要求，高标准编配政府专职消防队员，“十四五”期间分别按42%、21%、19%、9%、9%的比例逐年编配政府专职消防队员。特勤消防站、一级政府专职消防站、二级政府专职消防站分别按照不少于45人、24人、16人招录政府专职消防员。到2025年，全区组建18支政府专职消防队，政府专职消防队员总数不少于384名。其中，2021-2025年分别征召政府专职消防队员160、80、80、32、32名。 ●企业专职消防队：全区应建企业专职消防队建设达标率100%。

- 13.加强应急救援装备建设

聚焦实战打赢，强化装备评估论证，优化装备结构，加快装备升级换代，构建“适应灾种、品类齐全、性能先进、高效集成”的现代化装备体系。加强“全灾种”消防救援装备建设，升级防护装备，配足灭火和应急救援通用装备，配强地震、水域、危险化学品等典型灾害事故处置装备，补齐台风、洪涝等灾害救援装备和突发公共卫生事件处置装备。加强轻量化、高性能、智能化等“高精尖”攻坚装备采购配备，推广运用仿真模拟和虚拟现实相结合的训练设备，提高各类火灾扑救和特殊区域、复杂条件、极端环境下的应急救援攻坚能力。着眼高层建筑、地下建筑、城市商业综合体火灾事故处置，加强压缩空气泡沫车、高层供水车、举高破拆车、充气消防车等装备配备。着眼纺织业、造纸和纸制品、化学原料和化学制品制造等集中区域重点加强大流量、远射程泡沫车、多剂联用举高喷射车、高性能移动炮等灭火救援装备配备。创新装备全寿命、全过程、全要素质量管理体制，提升装备信息化水平，不断提升科学管装、用装水平。

- 14.加强战勤保障能力建设

立足抗大灾、救大险，统筹社会资源，建实战勤保障力量，创新建设机制，科学编制战勤保障预案，建立跨部门合作、跨区域协同和社会联动机制，强化应急保障演练，提升协同保障和应急联动能力。建设大丰区应急装备物资储备库，加强特种灾害救援装备和战勤保障物资储备。以构建“区内半小时”保障圈为目标，推动战勤保障分队建设，配齐战勤保障人员、车辆和装备设施，强化装备物资储备，依托幸福路消防救援站建设相关库室。灵活采取实物储备、企业协议储备和社会生产力储备等联储模式，健全紧急生产供应、收储轮换、调拨调用等联动机制，提高装备物资集中储备、动态管理水平。完善消防职业健康保护机制，提高消防员职业病检测防护、诊断鉴定、综合治疗和康复保障能力。

重点工程专栏11：战勤保障分队建设

●依托临港产业园政府专职消防队，组建大丰区战勤保障分队，力量规模不少于20人，设置综合保障、技术保障、工程机械（社会联勤形式）等3个班组，并配备医疗保障人员至少1名。

- 15.提高消防人才队伍水平

实施人才兴队战略，培养打造专家型指挥员、工匠型消防员、复合型监督员。聘任社会专业人才补充到消防救援队伍，组建、完善防火监督、火灾调查、装备器材专家组，打牢人才基础。拓宽政府专职队员来源渠道，针对通信、驾驶、传媒、体育等特殊专业人才，积极探索专业人才招录培养新方式，实现政府专职队员能力换代、素质升级。加强消防智库建设，建立特聘专家库、返聘专家库，为消防改革发展提供智囊和辅助决策支撑。加快培育壮大注册消防工程师等社会消防专业人才队伍。

- 16.建立应急救援协作机制

按照“党委领导、政府主导、部门联动、社会参与”的原则，将应急、公安、交通、住建、环保、卫生、消防、电力等联勤力量统一纳入区级应急响应体系调度，依托政府综合应急救援指挥平台，将各部门的通信指挥系统接入政府应急救援指挥平台，建立互联互通、信息共享、集中高效、反应灵敏的应急指挥和联动协作平台，固化联席会议、专家组建设、联合演练、预案修订等机制，建立健全“政府统一领导、部门联勤联动、社会广泛参与”的综合应急救援协作机制。

第四章、保障措施

- （一）加强组织保障

全区及各镇（街道）、区（园）要高度重视消防工作，认真研究解决消防工作的重点、难点问题。围绕本规划，将消防工作纳入经济社会发展总体规划和城乡基本公共服务体系，纳入政府目标责任制，统筹规划城市消防安全布局。充分发挥消防安全委员会作用，及时通报消防规划实施情况，研究解决消防规划实施中遇到的重大问题，确保消防规划各项目标任务按期完成。

- （二）强化经费保障

在全面落实《江苏省消防救援队伍经费管理实施细则（试行）》的基础上，进一步加大地方消防经费投入，消防经费投入年均增速不低于GDP增速，增强对消防队站、装备器材、应急救援能力建设等的保障效能，切实保障消防工作需要。加大对城镇公共消防设施建设的经费投入，确保公共消防设施建设与当地经济社会发展相适应。积极争取省、市财政对大丰区消防救援队伍建设、跨区域抢险救援政策和经费上的支持，保障消防事业全面协调发展。

- （三）定期监督问效

细化落实本规划建设任务，分解年度发展目标任务，确定主责和配合部门，建立完善规划实施考核机制，保障规划分步有效实施。各部门要把本规划确定的重点工作和重大项目纳入工作任务指标设计，加强对本规划实施情况的跟踪调查分析，对发现的问题要及时研究解决。上级政府要将下级政府及有关部门规划实施进度和年度实施情况作为工作考评的重要内容，加强监督检查。

- （四）落实工作责任

对各级、各部门不履行或不认真履行消防工作职责，或者对涉及消防安全的事项未依照法律法规和规章制度实施审批、监督检查，或者对重大火灾隐患整改不力的，要依法依纪追究有关责任人员的责任；因工作不力、失职、渎职，导致重特大火灾事故发生的，或者造成较大人员伤亡和经济损失的，要依法追究主要负责人的行政责任和法律责任。“十四五”末期，区政府对消防工作目标任务完成情况进行检查验收。